|  |  |
| --- | --- |
|  **Согласовано:** | **Согласовано:** |
| Директор МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1» Сергиево-Посадского городского округа Московской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.П.Домущей | Директор МБОУ «Шаховская средняя общеобразовательная школа №1»,г.о. Шаховская Московской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.А. Комарова |

**Дорожная карта по наставничеству**

**МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1»**

**над МБОУ «Шаховская средняя общеобразовательная школа №1»**

 **на 2022-2024 учебные годы**

**Риски: низкая адаптивность учебного процесса и низкий уровень оснащения школы**

**Цель программы наставничества:** создание к 2024 году условий роста адаптации учебного процесса с целью снижения риска школьной неуспеваемости и повышение уровня оснащения школы.

**Задачи реализации программы:**

1.Провести диагностику уровня профессиональной компетентности педагогов по использованию формирующего оценивания и уровня готовности к инновационной деятельности.

2.Создать условия для формирования компетенций педагогов школы в области формирующего оценивания образовательных достижений и способов работы над повышением уровня мотивации обучающихся.

3.Разработать методические и дидактические материалы использования технологии формирующего оценивания педагогами школы.

4.Диагностировать уровень адаптивных показателей процесса обучения.

5. Провести совместно мониторинг материально-технического обеспечения образовательного процесса и определить необходимый перечень оборудования и средств обучения с учетом результатов мониторинга.

6. Повысить оснащенность материально-технической базы школы с помощью открытия образовательного центра естественно– научной и технологической направленностей «Точка роста».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача**  | **Мероприятие**  | **Сроки реализации** **май 2022 год-** **май 2024 год** | **Ответственные**  | **Участники**  | **Ожидаемый результат** |
| Подготовить условия для запуска программы наставничества. 1.Составить банк данных обучающихся с рисками учебной неуспеваемости по причине низкой адаптивности к учебному процессу.2.Провести мониторинг материально-технического обеспечения образовательного процесса |  Социально-психологическое исследование «Уровень адаптивности учащихся школы к учебному процессу». Анкетирование педагогов на предмет выявления уровня базовых компетенций, необходимых для организации работы с обучающимися.  Определение необходимого перечня оборудования и средств обучения с учетом результатов мониторинга. | Май – сентябрь 2022 г | АдминистрацииМБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1» и МБОУ «Шаховская средняя общеобразовательная школа №1» | Заместители директора по УВР,педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители | Анализ полученных данных.  |
| Провести совместный семинар «Школа в современных условиях» | Семинар «Школа в современных условиях». Место проведения: 141321, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Краснозаводск, ул. Трудовые резервы, д.4, конференц-зал  | 30.09.2022 г. | АдминистрацииМБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1» и МБОУ «Шаховская средняя общеобразовательная школа №1» | Руководители образовательных учреждений, заместители директоров, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги школ | Знакомство администрации и педагогов двух школ, участвующих в проекте «Школы, которым можно доверять». Составление плана дальнейшей деятельности по реализации программы наставничества в двух рисковых направлениях. |
| Организовать работу пооказанию консультационной помощи педагога-психолога и социального педагога обучающимся, входящих в список с низкой учебной адаптивностью (с низкой неуспеваемостью) | Консультации, мероприятия психолога и социального педагога.Форма: дистанционно  | В течение года | АдминистрацииМБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1» и МБОУ «Шаховская средняя общеобразовательная школа №1» | Руководители образовательных учреждений, заместители директоров, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги школ | Психолог совместно с педагога ми составила алгоритм работы с обучающимся, входящих в список с низкой учебной адаптивностью и в течение года проводили дистанционные консультации и мастер-классы.Будет проведено три занятия с педагогами: Мастер-класс"Как договориться со школьником. Поколение Z – кто они?". Занятие «Мы разные , но мы вместе» Мастер-класс по навыкам общения со школьниками с использованием игрового эмоционального тренажера «SHOLL KIDS» |
| Внедрить в педагогическую практику элементы формирующего оценивания,увеличить число педагогов, применяющих их в своей работе | **ZOOM**Заседание методического совета«Применение формирующего оценивания на уроках»Педагогический совет «Применение формирующего оценивания на уроках, как средство адаптивности учащихся»Прием формирующего оценивания «Если бы я был учителем…» | Октябрь 2022г. | АдминистрацииМБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1» и МБОУ «Шаховская средняя общеобразовательная школа №1» | Руководители образовательных учреждений, заместители директоров, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги школ | Обмен опытом применения формирующего оценивания на уроках в двух школах.  |
| Познакомить с интересными вариантами решения задач воспитания обучающихся и подготовки их к жизни  | Региональный семинар по теме: «Воспитание как приоритет современного образования» | 10.11.2022 | АдминистрацииМБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1» и МБОУ «Шаховская средняя общеобразовательная школа №1» | Заместители директоров по ВР, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги школ | Знакомство с лучшими практиками учителей школы-наставника МБОУ «Краснозаводская СОШ №1».2022 – 2023 год – это время вступления в общественные движения детей и молодежи, цель которого – воспитание высоконравственных социально-активных граждан |
| Совершенствовать навыки работы учителей-предметников, использующих современные педагогические технологии | **ZOOM.** Заседания ШМО учителей«Современные образовательные технологии как средство повышения адаптивности учащихся к обучению»  | Декабрь 2022 г. | АдминистрацииМБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1» и МБОУ «Шаховская средняя общеобразовательная школа №1» | Заместители директоров по УВР, педагоги школ |  Педагоги освоили методики и алгоритмы организации проектной и исследовательской деятельности, кейс-технологии, мозгового штурма, проблемного обучения и др. технологий для активного использования в педагогической практике. |
| Поделиться опытом работы управленческих команд | Круглый стол «Управленческая вертикаль и горизонтальное взаимодействие в реализации задач по развитию механизмов управления качеством образования» | 27.01.2023 | АдминистрацииМБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1» и МБОУ «Шаховская средняя общеобразовательная школа №1» | Заместители директоров по УВР, педагоги школ | Управленческие команды двух школ поделились своим опытом работы на протяжении последних лет. Участие в региональных проектах и конкурсах, работа «Точка роста», мастер-класс по гольфу, проектная деятельность обучающихся и работа «Комнаты детских инициатив»  |
| Продолжить работу по оказанию помощи слабоуспевающим обучающимся по причине низкой адаптивности кучебному процессу | План-график индивидуальных занятий. Проведение мастер-классов и открытых уроков для обучающихся МБОУ «Шаховская средняя общеобразовательная школа №1» | В течение года | АдминистрацииМБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1» и МБОУ «Шаховская средняя общеобразовательная школа №1» | Заместители директоров по УВР, педагоги школ | Разработан план-график «Об организации работы с отстающими обучающими» и алгоритм действий на год |
| Проведение открытых уроков и мероприятий по обмену опытом между школами | Региональный семинар в рамках ШКМД «Формирующее оценивание: теория и практика» | 26.04.2023 | АдминистрацииМБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1» и МБОУ «Шаховская средняя общеобразовательная школа №1», школы городского округа Шаховская | Заместители директоров по УВР, педагоги школ | Педагоги школ показали результаты своей работы. Как на уроках проходит формирующее оценивание – это педагогическая технология, основанная на обратной связи от учителя и использовании учащимся самооценки для того, чтобы ученик сам определял дальнейшие шаги к улучшению собственных результатов. |
| Провести совместную научно-практическую конференцию | НПК-2023 г «Духовно-нравственное воспитание обучающихся»  | 27.04.2023 | АдминистрацииМБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1» и МБОУ «Шаховская средняя общеобразовательная школа №1» | Заместители директоров по УВР, педагоги школ | Активное участие учеников двух школ и воскресной школы «Аности» в просветительской деятельности по формированию духовно-нравственной личности |
| Проведение совместного педагогического совета по обмену опытом  | Тема педагогического совета «Какие изменения в  развитии и воспитании обучающегося происходят в результате работы по теме «Формирующее оценивание: теория и практика»» | Май-июнь 2023г. | АдминистрацииМБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1» и МБОУ «Шаховская средняя общеобразовательная школа №1» | Заместители директоров по УВР, педагоги школ | Уверенность учителей в своих компетентностях в области организации учебной деятельности. Поделиться разработками методических и дидактических материалов использования технологии формирующего оценивания педагогами школ. |
| Подведение итогов совместной деятельности за первый год работы в ШКМД. Составление плана на второй год наставничества | Консультационная встреча «Итоги первого года наставничества «Риски: низкая адаптивность учебного процесса и низкий уровень оснащения школы» | Август-сентябрь 2023 года | АдминистрацииМБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1» и МБОУ «Шаховская средняя общеобразовательная школа №1» | Директора и заместители директоров по УВР  | Подведение итогов работы. Составление плана на 2023 -2024 учебный год |
| Диагностировать уровень адаптивных показателей процесса обучения  | Обмен данными администраций школ | Октябрь-ноябрь 2023 | АдминистрацииМБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1» и МБОУ «Шаховская средняя общеобразовательная школа №1» | Директора и заместители директоров по УВР  | На основе результатов проведенной оценки эффективностиадаптивных показателей можно сформулировать вывод о том, что использование данных системпозволяет повысить важные показатели качества процесса обучения, такие как:гибкость, универсальность, адаптация к индивидуальным особенностям и способностям обучающихся, для создания необходимых условий их обучения сиспользованием современных информационно-коммуникационных технологийи систем искусственного интеллекта.**!!!Если такого вывода не будет, то будем продолжать работу.** |
| Поделиться опытом оснащения материально-технической базы школы с помощью открытия образовательного центра естественно– научной и технологической направленностей «Точка роста». материально-технической базы школы с помощью открытия образовательного центра естественно– научной и технологической направленностей «Точка роста». | Открытие «Точки роста» в **МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1»**  | Декабрь 2023-2024 учебный год | АдминистрацииМБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1» и МБОУ «Шаховская средняя общеобразовательная школа №1» | Директора и заместители директоров по УВР  | Обмен опытом |